СОГЛАСОВАНО

Министр образования Тверской области

_________________ Сенникова Н.А.

«___» _____________ 2012г.

Отчет

о реализации программы развития муниципальной системы образования

Андреапольского района Тверской области

на 2012 – 2014 годы

за 2012 года

№ п/п	Ключевые действия по выполнению мероприятий программы развития	Запланированный срок выполнения действия	Фактический срок выполнения действия	Примечание
1	2	3	4	5
Разработка и утверждение Программы развития муниципальной системы образования Андреапольского района Тверской области на 2012 – 2014г.г.	Март 2012г.	26.03.2012г 14.09.2012 года	1.Постановление главы администрации Андреапольского района Тверской области от 26.03.2012 года №97 «Об утверждении Программы развития муниципальной системы образования Андреапольского района на 2012-2014 г.г. 2.Постановление администрации Андреапольского района Тверской области №278 от 14.09.2012 года «О внесении дополнений в Программу развития муниципальной системы образования Андреапольского района Тверской области на 2012-2014 г.г.»
Формирование нормативных актов (внесение изменений в нормативные акты), регулирующих стимулирование руководителей образовательных учреждений в части достижения результатов инновационной деятельности образовательных учреждений (педагогов образовательных учреждений).	февраль - сентябрь 2012г.	25.02.2012 года 03.04.2012г. 04.09.2012г. 19.12.2012г. 31.10.2012г. 11.09.2012г. 28.12.2012г. 29.12.2012г. 21.09.2012г.	Действует: 1.Постановление главы администрации № 58 от 25.02.2012г. «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях образования Андреапольского района Тверской области». 2.Постановление главы администрации Андреапольского района от 03.04.2012 года №108 «О внесении изменений в постановление администрации Андреапольского района от 27.02.2012 года №58 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях образования Андреапольского района Тверской области». 3.Постановление администрации Андреапольского района №270 от 04.09.2012 года «Об установлении персональной поощрительной выплаты директорам школ». 4. Постановление администрации Андреапольского района от 19.12.2012 года №415 «О внесении изменений в постановление Главы администрации Андреапольского района Тверской области от 27.02.2012 года №58» 5. Постановление администрации Андреапольского района от 31.10.2012 года №332 О внесении изменений в постановление Главы Андреапольского района от27.02.2012 года №58» 6 Приказ по МУ ОО №51 от 11.09.2012 года «О выплате поощрительной выплаты за высокие результаты работы руководителям ОУ». 7. Постановления администрации Андреапольского района № 425 от 28.12.2012 года, №426 от 29.12.2012 года, №427 от 29.12.2012года «О выплате поощрительной выплаты за 2 полугодие 2012 года». 8. Приказ по МУ ОО №52/4 от 21.09.2012 года «Об установлении персональной поощрительной выплаты директорам школ».
Разработка и утверждение муниципальной нормативной базы, обеспечивающей взаимодействие образовательных учреждений по предоставлению профильного обучения учащимся общеобразовательных учреждений.	январь-декабрь 2012г.	январь-декабрь 2012г.	Действует: 1.Постановление главы администрации Андреапольского района от 06.09.2007 г. №241 «О переходе МОУ Андреапольской средней общеобразовательной школы №3 на профильное обучение на старшей ступени общего образования». 2.Постановление Главы Андреапольского района от 30.12.2008г. №387 «О введении профильного обучения на старшей ступени общего образования в МОУ Андреапольской СОШ №2».
Заключение договоров с автотранспортными организациями, формирование расписаний движения школьного автотранспорта, плана обеспечения безопасных перевозок обучающихся.	Январь - декабрь 2012г.	Январь – декабрь 2012г. Договоры на организацию подвоза составляются ежемесячно 22.03.2012 года	Действует: 1.Постановление главы администрации Андреапольского района № 35 от 16.02.2010г. «О передаче МУП АТП «Спутник» школьного автотранспорта». 2.Распоряжение главы администрации Андреапольского района от 09.08.2010г. №112 «Об утверждении Положения об организации специальных (школьных) перевозок учащихся ОУ Андреапольского района Тверской области». 3. Постановление главы администрации Андреапольского района от 22.03.2012г. №87 «О предоставлении субсидий на реализацию расходных обязательств на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и обеспечения подвоза обучающихся, проживающих в сельской местности». 4.Постановление администрации Андреапольского района Тверской области №284 от 27.09.2012 года «О выделении дополнительных средств из местного бюджета на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Андреапольского района в части обеспечения подвоза обучающихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно для МОУ Андреапольского района». 5.Заключены договоры на оказание услуг по перевозке школьников на 2012 год. 6.Разработаны схемы движения и расписания школьного автотранспорта. 7.Имеется план обеспечения безопасных перевозок учащихся в 2012 году.
Направление заявки на повышение квалификации руководителей (по специальности «менеджер») и педагогических работников МОУ.	Сентябрь 2012г.	сентябрь 2012г.	Составлена заявка на повышение квалификации педагогических работников МОУ (12 человек) на 2013 год.
Утверждение плана (разделов плана) развития образовательной сети (включая дошкольный уровень, уровень дополнительного образования), информатизации, обеспечения безопасности образовательного процесса, в том числе перспективного плана обновления материально-технической базы объектов образования.	Март 2012г.	январь-сентябрь 2012г.	Действует: 1 Программа развития муниципальной системы образования на 2012 – 2014г.г., утвержденная постановлением главы администрации Андреапольского района № 97 от 26.03.2012г. 2.Действует муниципальная программа комплексной безопасности ОУ Андреапольского района на 2011 – 2013г.г. 3.Постановление главы администрации Андреапольского района от 26.03.2012г. №98 «О комплексе мер по модернизации общего образования в Андреапольском районе Тверской области в 2012 году». 4. План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС.
Утверждение плана мероприятий по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.	Апрель-октябрь 2012г.	Апрель-октябрь 2012г.	Действует: 1.Постановление главы администрации Андреапольского района от 27.04.2012г. № 126 «Об организации и обеспечении отдыха и занятости детей и подростков Андреапольского района в 2012 году». 2. Постановление главы администрации Андреапольского района от 22.06.2012 года №193 «О внесении дополнений в постановление администрации Андреапольского района от 27.04.2012 года №126». 3. Приказ по МУ ОО № 21/01 от 27.04.2012г. «Об организации и обеспечении летнего отдыха обучающихся ОУ Андреапольского района в 2012 году». 4. Приказ №45 от 23.10.2012 года «Об организации и обеспечении отдыха обучающихся ОУ во время осенних каникул».
Разработка и утверждение комплекса мер по модернизации общего образования в Андреапольском районе Тверской области в 2012 году	март 2012г.	26 марта 2012г.	Постановление главы администрации Андреапольского района от 26.03.2012г. №98 «О комплексе мер по модернизации общего образования в Андреапольском районе в 2012 году». Дорожная карта Андреапольского района по реализации комплекса мер по модернизации общего образования. Соглашение о взаимодействии МО Тверской области и администрации Андреапольского района при реализации Комплекса мер по модернизации общего образования.
Оказание помощи в устранении проблем, выявленных по результатам проверок.	Январь – декабрь 2012г.	Январь – декабрь 2012г.	1. Приказ № 03 от 28.01.2012г. «О проведении мониторинга организации внеурочной деятельности в ОУ района в рамках введения ФГОС НОО»; 2. Приказ № 04/01 от 01.02.2012г. «О проведении тематической проверки по разработке, экспертизе и порядку утверждения учебных программ»; 3. Приказ № 60/01 от 07.0.2012г. «О проведении тематической проверки по организации профилактической работы с обучающимися, пропускающими учебные занятия; 4. Приказ № 12 от 27.03.2012г. «О проведении тематической проверки по кадровому делопроизводству»; 5. Приказ №13 от 28.03.2012 г. «О проведении тематической проверки ДОУ по организации кружковой работы и платных дополнительных услуг»; 6. Приказ №14 от 30.03.2012г. «О проведении тематической проверки по состоянию работы школьных библиотек»; 7. Приказ №14/01 от 30.03.2012г. «О проведении рейда – смотра школьных кабинетов здоровья»; 8. Приказ №16 от 03.04.2012г. «О проведении повторного контроля в МОУ АСОШ №1 по итогам комплексной проверки по организации учебно-воспитательного процесса в очно-заочных классах»; 9.Приказ №16/01 от 03.04.2012г. «О проведении оперативной проверки в МОУ АСОШ №1»; 10. Приказ №25 от 05.05.2012г. «О проведении тематической проверки по подготовке школ к промежуточной и итоговой аттестации»; 11. Приказ №29/02 от 13.06.2012г. «О проведении тематической проверки выполнения учебных программ»; 12. Приказ №31 от 21.06.2012г. «О проведении оперативной проверки лагерей с дневным пребыванием детей». 13. Приказ №33 от 17.07.2012г. «О проведении оперативной проверки лагерей с дневным пребыванием детей». 14. Распоряжение администрации Андреапольского района №86 от 18.07.2012 года «О создании рабочей комиссии по приемке муниципальных образовательных учреждений к началу учебного года». 15. Приказ №40 от 02.10.2012 года «О проведении плановой документарной проверки по контролю за разработкой нормативно-правовой документации в ОУ»; приказ №44/01 от 22.10.2012 года «О проведении внеплановой проверки ОУ по обеспечению обучающихся учебниками»; приказ №54/01 от 16.11.2012 года « О проведении тематической проверки организации учебно-воспитательного процесса в МОУ ДОД ДДТ, МБОУ ДОД ДШИ»; приказ №58/01 «Об использовании компьютерной техники в ОУ»; приказ №65 от 14.12.2012 года «Об организации учебно-воспитательного процесса в МОУ ДОД ДЮСШ». Результаты проверок обсуждались на совещаниях директоров, планировались мероприятия по выполнению замечаний. Оказывалась методическая помощь администрациям ОУ при лицензировании, при организации государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 классов. По итогам приемки ОУ к началу учебного года составлялись акты.
Формирование нормативного акта о распределении между МОУ субвенции на обеспечение государственных гарантий по предоставлению услуг общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в ОУ в соответствии с установленными региональными требованиями	март 2012г.	январь-март 2012 года	Действует: 1.Постановление главы администрации Андреапольского района от 22.03. 2012г. №86 «Об утверждении методики распределения субвенций между образовательными учреждениями Андреапольского района на 2012 год». 2.Приказ по МУ ОО от 11.01.2012г. №02/03 «О распределении субвенций между общеобразовательными учреждениями». 3.Постановление главы администрации Андреапольского района от 27.02.2012г. №58 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях образования Андреапольского района». 4. Постановление главы администрации Андреапольского района от 03.04.2012г. №108 «О внесении изменений в постановление №58 от 27.02.2012года».
Размещение публичного доклада о результатах деятельности муниципальной системы образования в открытом доступе.	сентябрь 2012 года	1октября 2012 года	Подготовлен публичный доклад о результатах деятельности муниципальной системы образования. Публичный доклад размещен на сайте отдела образования
Формирование плана проверок ОУ.	август 2012 года	август 2012 года	Составлен план проверок на 2012-2013 учебный год, утвержден приказом по МУ ОО № 49/02 от 3.09.2012 года.
Выполнение мероприятий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»	ежеквартально	ежеквартально	Составление отчетов по выполнению мероприятий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». Отчеты размещаются на сайте МУ ОО.
Обновление информации на сайте отдела образования	постоянно	постоянно	Размещена информация: Программа развития ОО с приложениями; Положение об МУ отделе образования; Документы по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; Публичный доклад» Документы по КПМО; План работы МУ ОО; Документы по ФГОС; Документы по ГИА, ЕГЭ; Информация о проводимых мероприятиях, конкурсах и др.

Администратор программы:	Н.М. Павлова