СОГЛАСОВАНО

Министр Правительства Тверской области,

руководитель Министерства образования

Тверской области

_________________ Сенникова Н.А.

«___» _____________ 2012г.

Отчет

о реализации программы развития муниципальной системы образования

Андреапольского района Тверской области

на 2012 – 2014 годы

за 1, 2, 3 квартал 2012 года

| № п/п | Ключевые действия по выполнению мероприятий программы развития | Запланированный срок выполнения действия | Фактический срок выполнения действия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Разработка и утверждение Программы развития муниципальной системы образования Андреапольского района Тверской области на 2012 – 2014г.г. | Март 2012г. | 26.03.2012г 14.09.2012 года | 1.Постановление главы администрации Андреапольского района Тверской области от 26.03.2012 года №97 «Об утверждении Программы развития муниципальной системы образования Андреапольского района на 2012-2014 г.г. 2.Постановление администрации Андреапольского района Тверской области №278 от 14.09.2012 года «О внесении дополнений в Программу развития муниципальной системы образования Андреапольского района Тверской области на 2012-2014 г.г.» |
|  | Формирование нормативных актов (внесение изменений в нормативные акты), регулирующих стимулирование руководителей образовательных учреждений в части достижения результатов инновационной деятельности образовательных учреждений (педагогов образовательных учреждений). | февраль - сентябрь 2012г. | 25.02.2012 года 03.04.2012г. 04.09.2012г. 11.09.2012г. 21.09.2012г. | Действует: 1.Постановление главы администрации № 58 от 25.02.2012г. «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях образования Андреапольского района Тверской области». 2.Постановление главы администрации Андреапольского района от 03.04.2012 года №108 «О внесении изменений в постановление администрации Андреапольского района от 27.02.2012 года №58 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях образования Андреапольского района Тверской области». 3.Постановление администрации Андреапольского района №270 от 04.09.2012 года «Об установлении персональной поощрительной выплаты директорам школ». 4. Приказ по МУ ОО №51 от 11.09.2012 года «О выплате поощрительной выплаты за высокие результаты работы руководителям ОУ». 5. Приказ по МУ ОО №52/4 от 21.09.2012 года «Об установлении персональной поощрительной выплаты директорам школ». |
|  | Разработка и утверждение муниципальной нормативной базы, обеспечивающей взаимодействие образовательных учреждений по предоставлению профильного обучения учащимся общеобразовательных учреждений. | январь-сентябрь 2012г. | январь-сентябрь 2012г. | Действует: 1.Постановление главы администрации Андреапольского района от 06.09.2007 г. №241 «О переходе МОУ Андреапольской средней общеобразовательной школы №3 на профильное обучение на старшей ступени общего образования». 2.Постановление Главы Андреапольского района от 30.12.2008г. №387 «О введении профильного обучения на старшей ступени общего образования в МОУ Андреапольской СОШ №2». |
|  | Заключение договоров с автотранспортными организациями, формирование расписаний движения школьного автотранспорта, плана обеспечения безопасных перевозок обучающихся. | Январь - сентябрь 2012г. | Январь – сентябрь 2012г. Договоры на организацию подвоза составляются ежемесячно 22.03.2012 года | Действует: 1.Постановление главы администрации Андреапольского района № 35 от 16.02.2010г. «О передаче МУП АТП «Спутник» школьного автотранспорта». 2.Распоряжение главы администрации Андреапольского района от 09.08.2010г. №112 «Об утверждении Положения об организации специальных (школьных) перевозок учащихся ОУ Андреапольского района Тверской области». 3. Постановление главы администрации Андреапольского района от 22.03.2012г. №87 «О предоставлении субсидий на реализацию расходных обязательств на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и обеспечения подвоза обучающихся, проживающих в сельской местности». 4.Постановление администрации Андреапольского района Тверской области №284 от 27.09.2012 года «О выделении дополнительных средств из местного бюджета на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Андреапольского района в части обеспечения подвоза обучающихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно для МОУ Андреапольского района». 5.Заключены договоры на оказание услуг по перевозке школьников на 2012 год. 6.Разработаны схемы движения и расписания школьного автотранспорта. 7.Имеется план обеспечения безопасных перевозок учащихся в 2012 году. |
|  | Направление заявки на повышение квалификации руководителей (по специальности «менеджер») и педагогических работников МОУ. | Сентябрь 2012г. | сентябрь 2012г. | Составлена заявка на повышение квалификации педагогических работников МОУ (12 человек) на 2013 год. |
|  | Утверждение плана (разделов плана) развития образовательной сети (включая дошкольный уровень, уровень дополнительного образования), информатизации, обеспечения безопасности образовательного процесса, в том числе перспективного плана обновления материально-технической базы объектов образования. | Март 2012г. | январь-сентябрь 2012г. | Действует: 1 Программа развития муниципальной системы образования на 2012 – 2014г.г., утвержденная постановлением главы администрации Андреапольского района № 97 от 26.03.2012г. 2.Действует муниципальная программа комплексной безопасности ОУ Андреапольского района на 2011 – 2013г.г. 3.Постановление главы администрации Андреапольского района от 26.03.2012г. №98 «О комплексе мер по модернизации общего образования в Андреапольском районе Тверской области в 2012 году». 4. План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС. |
|  | Утверждение плана мероприятий по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. | Апрель-сентябрь 2012г. | Апрель-сентябрь 2012г. | Действует: 1.Постановление главы администрации Андреапольского района от 27.04.2012г. № 126 «Об организации и обеспечении отдыха и занятости детей и подростков Андреапольского района в 2012 году». 2. Постановление главы администрации Андреапольского района от 22.06.2012 года №193 «О внесении дополнений в постановление администрации Андреапольского района от 27.04.2012 года №126». 3. Приказ по МУ ОО № 21/01 от 27.04.2012г. «Об организации и обеспечении летнего отдыха обучающихся ОУ Андреапольского района в 2012 году». |
|  | Разработка и утверждение комплекса мер по модернизации общего образования в Андреапольском районе Тверской области в 2012 году | март 2012г. | 26 марта 2012г. | Постановление главы администрации Андреапольского района от 26.03.2012г. №98 «О комплексе мер по модернизации общего образования в Андреапольском районе в 2012 году». Дорожная карта Андреапольского района по реализации комплекса мер по модернизации общего образования. Соглашение о взаимодействии МО Тверской области и администрации Андреапольского района при реализации Комплекса мер по модернизации общего образования. |
|  | Оказание помощи в устранении проблем, выявленных по результатам проверок. | Январь – сентябрь 2012г. | Январь – сентябрь 2012г. | 1. Приказ № 03 от 28.01.2012г. «О проведении мониторинга организации внеурочной деятельности в ОУ района в рамках введения ФГОС НОО»; 2. Приказ № 04/01 от 01.02.2012г. «О проведении тематической проверки по разработке, экспертизе и порядку утверждения учебных программ»; 3. Приказ № 60/01 от 07.0.2012г. «О проведении тематической проверки по организации профилактической работы с обучающимися, пропускающими учебные занятия; 4. Приказ № 12 от 27.03.2012г. «О проведении тематической проверки по кадровому делопроизводству»; 5. Приказ №13 от 28.03.2012 г. «О проведении тематической проверки ДОУ по организации кружковой работы и платных дополнительных услуг»; 6. Приказ №14 от 30.03.2012г. «О проведении тематической проверки по состоянию работы школьных библиотек»; 7. Приказ №14/01 от 30.03.2012г. «О проведении рейда – смотра школьных кабинетов здоровья»; 8. Приказ №16 от 03.04.2012г. «О проведении повторного контроля в МОУ АСОШ №1 по итогам комплексной проверки по организации учебно-воспитательного процесса в очно-заочных классах»; 9.Приказ №16/01 от 03.04.2012г. «О проведении оперативной проверки в МОУ АСОШ №1»; 10. Приказ №25 от 05.05.2012г. «О проведении тематической проверки по подготовке школ к промежуточной и итоговой аттестации»; 11. Приказ №29/02 от 13.06.2012г. «О проведении тематической проверки выполнения учебных программ»; 12. Приказ №31 от 21.06.2012г. «О проведении оперативной проверки лагерей с дневным пребыванием детей». 13. Приказ №33 от 17.07.2012г. «О проведении оперативной проверки лагерей с дневным пребыванием детей». 14. Распоряжение администрации Андреапольского района №86 от 18.07.2012 года «О создании рабочей комиссии по приемке муниципальных образовательных учреждений к началу учебного года». Результаты проверок обсуждались на совещаниях директоров, планировались мероприятия по выполнению замечаний. Оказывалась методическая помощь администрациям ОУ при лицензировании, при организации государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 классов. По итогам приемки ОУ к началу учебного года составлялись акты. |
|  | Формирование нормативного акта о распределении между МОУ субвенции на обеспечение государственных гарантий по предоставлению услуг общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в ОУ в соответствии с установленными региональными требованиями | март 2012г. | январь-март 2012 года | Действует: 1.Постановление главы администрации Андреапольского района от 22.03. 2012г. №86 «Об утверждении методики распределения субвенций между образовательными учреждениями Андреапольского района на 2012 год». 2.Приказ по МУ ОО от 11.01.2012г. №02/03 «О распределении субвенций между общеобразовательными учреждениями». 3.Постановление главы администрации Андреапольского района от 27.02.2012г. №58 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях образования Андреапольского района». 4. Постановление главы администрации Андреапольского района от 03.04.2012г. №108 «О внесении изменений в постановление №58 от 27.02.2012года». |
|  | Размещение публичного доклада о результатах деятельности муниципальной системы образования в открытом доступе. | сентябрь 2012 года | 1октября 2012 года | Подготовлен публичный доклад о результатах деятельности муниципальной системы образования. Публичный доклад размещен на сайте отдела образования |
|  | Формирование плана проверок ОУ. | август 2012 года | август 2012 года | Составлен план проверок на 2012-2013 учебный год, утвержден приказом по МУ ОО № 49/02 от 3.09.2012 года. |
|  | Выполнение мероприятий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» | ежеквартально | ежеквартально | Составление отчетов по выполнению мероприятий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». Отчеты размещаются на сайте МУ ОО. |
|  | Обновление информации на сайте отдела образования | постоянно | постоянно | Размещена информация: Программа развития ОО с приложениями; Положение об МУ отделе образования; Документы по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; Публичный доклад» Документы по КПМО; План работы МУ ОО; Документы по ФГОС; Документы по ГИА, ЕГЭ; Информация о проводимых мероприятиях, конкурсах и др. |

Администратор программы:								Н.М. Павлова