СОГЛАСОВАНО

Министр Правительства Тверской области,

являющийся руководителем Министерства образования Тверской области

_________________ Сенникова Н.А.

«___» _____________ 2011г.

Отчет

о реализации программы развития муниципальной системы образования

(наименование отрасли социальной сферы)

Андреапольского района Тверской области

(наименование муниципального образования Тверской области)

на 2011 – 2013 годы

за 1 и 2 квартал 2011 года

| № п/п | Ключевые действия по выполнению мероприятий программы развития | Запланированный срок выполнения действия | Фактический срок выполнения действия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Разработка и утверждение Программы развития муниципальной системы образования Андреапольского района Тверской области на 2011 – 2013г.г. | Март 2011г. | 18.03.2011г. | Постановление главы администрации Андреапольского района Тверской области от 18.03.2011 года № 64 «Об утверждении Программы развития муниципальной системы образования Андреапольского района на 2011 – 2013г.г. |
|  | Выполнение Федерального закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ. | В течение года | В течение года | Постановлением Главы Андреапольского района утвержден план мероприятий по реализации ФЗ № 83 (№ 317 от 02.12.2010г.). Проведено совещание при Главе Андреапольского района по ФЗ № 83. Руководители ОУ ознакомлены с ФЗ № 83. В ОУ района проведены педагогические советы. Проведен мониторинг ОУ с целью определения их типа. Составлен реестр недвижимого имущества, закрепленного за ОУ. С сентября 2010 года два ДОУ являются автономными. |
|  | Формирование нормативных актов (внесение изменений в нормативные акты), регулирующих стимулирование руководителей образовательных учреждений в части достижения результатов инновационной деятельности образовательных учреждений (педагогов образовательных учреждений). | Февраль 2011г. | 28.02.2011г. | Действует: 1.Постановление главы администрации Андреапольского района № 32а от 15.02.2010г. «Об утверждении Положения о выплатах стимулирующего характера руководителям МОУ». 2.Приказ МУ ОО № 20/5 от 12.05.2009г. «Об утверждении критериев распределения стимулирующей части фонда оплаты труда руководителям МОУ». 3.Приказ по МУ ОО № 42/2 от 25.08.2009г. «О стимулировании руководителей МОУ в части достижений результатов в инновационной деятельности». 4.Постановление главы администрации и № 46 от 28.02.2011г. О внесении изменений в постановление Главы Андреапольского района от 25.12.2008г. № 376 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях образования Андреапольского района Тверской области». |
|  | Разработка и утверждение муниципальной нормативной базы, обеспечивающей взаимодействие образовательных учреждений по предоставлению профильного обучения учащимся общеобразовательных учреждений. | Август 2011г. | - | Действует Постановление главы администрации Андреапольского района «Об организации профильного обучения учащихся». Разработать положение о профильном обучении учащихся. Издать приказ по МУ ОО – август. |
|  | Заключение договоров с автотранспортными организациями, формирование расписаний движения школьного автотранспорта, плана обеспечения безопасных перевозок обучающихся. | Январь | Январь – июнь 2011г. договора на подвоз составляются ежемесячно | Действует Постановление главы администрации Андреапольского района № 35 от 16.02.2010г. «О передаче МУП АТП «Спутник» школьного автотранспорта». Составляются договора на оказание услуг по перевозке школьников. Разработаны схемы движения и расписания школьного автотранспорта. План обеспечения безопасных перевозок учащихся. |
|  | Направление заявки на повышение квалификации руководителей (по специальности «менеджер») и педагогических работников МОУ. | Сентябрь 2011г. | В течение I полугодия 2011 года | Прошли курсы повышения квалификации в 2011 году: - руководитель – 2 чел.; - педагогических работников – 43 чел. |
|  | Утверждение плана (разделов плана) развития образовательной сети (включая дошкольный уровень, уровень дополнительного образования), информатизации, обеспечения безопасности образовательного процесса, в том числе перспективного плана обновления материально-технической базы объектов образования. | Март 2011г. | Март 2011г. | Действует Программа развития муниципальной системы образования на 2011 – 2013г.г., утвержденная постановлением главы администрации Андреапольского района № 64 от 18.03.2011г. Действует муниципальная программа комплексной безопасности ОУ Андреапольского района на 2011 – 2013г.г. |
|  | Утверждение плана мероприятий по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. | Апрель 2011г. | Май, июнь 2011г. | Действует Постановление главы администрации Андреапольского района от 12.05.2011г. № 119 «Об организации летней оздоровительной работы и занятости детей и подростков». Приказ по МУ ОО № 28 от 14.05.2011г. «Об организации и обеспечения летнего отдыха обучающихся ОУ Андреапольского района в 2011 году». Приказ от 03.06.2011 года № 32/1 «Об обеспечении пожарной безопасности в летних оздоровительных лагерях». Приказ от 03.06.2011г. № 32/2 «Об обеспечении безопасности в летних оздоровительных лагерях». Документы размещены на сайте отдела образования http: // andreapolroo. twsite. ru |
|  | Размещение публичного доклада о результатах деятельности муниципальной системы образования в открытом доступе. | Октябрь 2011г. | - | Октябрь www. andmu oo. ucoz. ru |
|  | Формирование плана проверок ОУ. | Август 2011г. | - | Август |
|  | Оказание помощи в устранении проблем, выявленных по результатам проверок. | Январь – июнь 2011г. | Январь – июнь 2011г. | Приказ № 19 от 12.04.2011г. «О проведении комплексной проверки МДОУ – д/с № 1; Приказ № 35/02 от 08.06.2011г. «О проведении тематической проверки выполнения учебных программ»; Приказ № 36 от 15.06.2011г. «О проведении оперативной проверки лагерей с дневным пребыванием»; Приказ № 40/1 от 29.06.2011г. «О проведении оперативной проверки организации питания в ЛОЛ». Оказание методической помощи при лицензировании Хотилицкой ООШ. Подведение итогов проверок Скудинской, Жукопской ООШ, ДДТ департаментом образования. Проведение экспертизы при государственной аккредитации ОУ района (7 школ). Оказание методической помощи при организации государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 классов. |
|  | Формирование нормативного акта о распределении между МОУ субвенции на обеспечение государственных гарантий по предоставлению услуг общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в ОУ в соответствии с установленными региональными требованиями | Январь 2011г. | № 9 от 14.01.2011г. Январь 2011г. № 10 от 14.01.2011г. № 1 от 11.01.2011г. | Действует постановление главы администрации Андреапольского района 2011г. «О порядке предоставления и расходовании местным бюджетом субвенций». Постановление главы администрации Андреапольского района 2011г. «Об утверждении методики распределения субвенций между образовательными учреждениями». Приказ МУ ОО 2011г. «О распределении субвенций». |
|  | Создан сайт отдела образования. | Июль 2011г. | 1.07.2011г. | Размещена информация: Программа развития ОО с приложениями; Положение об МУ отделе образования Андреапольского района; документы по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; Постановление, приказы по организации летнего отдыха обучающихся в 2011 году; |

За 3 квартал 2011 года

| № п/п | Ключевые действия по выполнению мероприятий программы развития | Запланированный срок выполнения действия | Фактический срок выполнения действия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разработка и утверждение Программы развития муниципальной системы образования Андреапольского района на 2011-2013 г.г. | март 2011 | 18.03.2011 года | Действует Программа развития системы образования района, утвержденная Постановлением Главы администрации Андреапольского района от18.03.2011 года №64 «Об утверждении Программы развития муниципальной системы образования Андреапольского района на 2011-2013 г.г.». |
| 2 | Формирование нормативных актов (внесение изменений в нормативные акты), регулирующих стимулирование руководителей образовательных учреждений в части достижения результатов инновационной деятельности образовательных учреждений (педагогов образовательных учреждений). | август 2011 года октябрь 2011 года | 16.08.2011 года 04.10.2011 года | Действуют: Постановление Главы администрации Андреапольского района от 16.08.2011 года №213 «О внесении изменений в Постановление Главы Администрации Андреапольского района от 25.12.2008 года №376 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях образования Андреапольского района Тверской области». Постановление Главы администрации Андреапольского района от 04.10.2011 года №260 «О предоставлении субсидий направленных из областного фонда софинансирования расходов на софинансирование расходных обязательств по повышению с 1 сентября 2011 года фонда оплаты труда воспитателей муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования». |
| 3 | Заключение договоров с автотранспортными организациями, формирование расписаний движения школьного автотранспорта, плана обеспечения безопасных перевозок обучающихся. | сентябрь 2011 года | сентябрь 2011 года | Действуют: Постановление Главы администрации Андреапольского района от 16.02.2010 года «О передаче МУП АТП «Спутник» школьного автотранспорта». Распоряжение Главы администрации Андреапольского района от 09.08.2010 года №112 «Об утверждении Положения об организации специальных (школьных) перевозок учащихся общеобразовательных учреждений Андреапольского района Тверской области». Заключены договора по оказанию услуг по перевозке школьников. Утверждены схемы движения и расписания школьного автотранспорта. Утверждено положение об организации перевозок учащихся. |
| 4 | Направление заявки на повышение квалификации руководителей (по специальности «Менеджер») и педагогических работников МОУ. | сентябрь 2011 года | 27 сентября 2011 года | Составлены списки руководящих и педагогических работников, которые будут повышать квалификацию в 2012 году. Запланировано направить на курсы: - руководителей ОУ - 2; - педагогических работников - 27. Заявка направлена в ТОИУУ. |
| 5 | Утверждение плана (разделов плана) развития образовательной сети (включая дошкольный уровень, уровень дополнительного образования), информатизации, обеспечения безопасности образовательного процесса, в том числе перспективного плана обновления материально-технической базы объектов образования. | март 2011 г. август 2011 г. | 18.03.2011 г. 11.08.2011 г. | Действует Программа развития муниципальной системы образования на 2011-2013 г.г., утвержденная постановлением главы администрации Андреапольского района от 18.03.2011 года № 64. Действует муниципальная программа комплексной безопасности ОУ Андреапольского района на 2011-2013г.г. Постановление Главы администрации Андреапольского района от 11.08.2011 года №205 «О комплексе мер по модернизации общего образования в Андреапольском районе Тверской области в 2011 году». Дорожная карта Андреапольского района по реализации комплекса мер по модернизации общего образования в 2011 году. Соглашение о взаимодействии департамента образования Тверской области и Муниципального образования «Андреапольский район» при реализации Комплекса мер по модернизации общего образования Тверской области на 2011 год. Составление ежеквартальных отчетов. Утвержден план-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) в Андреапольском районе. |
| 6 | Утверждение плана мероприятий по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. | апрель 2011 г. | апрель-сентябрь 2011 г. | Действуют: Постановление Главы администрации Андреапольского района от 12.05.2011 года №119 «Об организации летней оздоровительной работы и занятости детей и подростков». Постановление Главы администрации Андреапольского района от 08.07.2011 г. №177 «О внесении изменений в Постановление Главы администрации Андреапольского района от 12.05.2011 года №119». Постановление Главы администрации Андреапольского района Тверской области от 16.09.2011 года №241 «О внесении изменений в Постановление Главы администрации Андреапольского района от 12.05.2011 года №119» |
| 7 | Размещение публичного доклада о результатах деятельности муниципальной системы образования в открытом доступе. | октябрь 2011 года | 1 октября 2011 года | Подготовлен публичный доклад о результатах деятельности муниципальной системы образования. Доклад размещен на сайте отдела образования: http: //andreapolroo.twsite.ru |
| 8 | Оказание помощи в устранении проблем, выявленных по результатам проверок. | июль-сентябрь 2011 года | июль-сентябрь 2011 года | Оказание методической помощи директору ДДТ по подготовке документов о выполнении замечаний, сделанных по результатам проверки учреждения Департаментом образования. Оказание методической помощи директору МОУ Хотилицкой оош при подготовке документов на государственную аккредитацию школы. Приказ по МУ ОО от 30.09.2011 года №48 «О проведении плановой документарной проверки по контролю над разработкой нормативно-правовой документации в ОУ». Оказание методической помощи администрации школ по составлению образовательных программ. |
| 9 | Создан сайт отдела образования. | июль 2011 года | 01.07.2011 года 1 октября 2011 года | Размещена следующая информация: Программа развития муниципальной системы образования; Положение об МУ отделе образования Андреапольского района; Документы по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; Постановление и приказы по организации летнего отдыха обучающихся в 2011 году; Муниципальная программа комплексной безопасности ОУ на 2011-2013г.г.; Публичный доклад отдела образования. |
| 10 | Формирование плана проверок ОУ. | август 2011 года | 30 августа 2011 года | Составлен и утвержден план проверок ОУ района на 2011-2012 учебный год. План проверок утвержден приказом по МУ ОО от 13.09.2011 года «Об утверждении плана работы на 2011-2012 учебный год». |
| 11 | Оказание помощи в устранении проблем, выявленных по результатам проверок. | январь-сентябрь 2011 года | январь-сентябрь 2011 года | Приказ №19 от 12.04.2011 года «О проведении комплексной проверки МДОУ – д/с №1»; Приказ от 08.06.2011 года №35/02 «О проведении тематической проверки выполнения учебных программ»; Приказ от 15.06.2011 года №36 «О проведении оперативной проверки лагерей с дневным пребыванием»; Приказ от29.16.2011 года №40/1 «О проведении оперативной проверки организации питания в ЛОО»; Приказ от 30.09.2011 года №48 «О проведении плановой документарной проверки по контролю над разработкой нормативно-правовой документации в ОУ»; По результатам проверок проведены совещания-семинары по выполнению выявленных проблем. Работниками отдела образования оказана методическая помощь при лицензировании МОУ Хотилицкой оош; На совещании с директорами школ подведены итоги проверок МОУ Скудинской оош, МОУ Жукопской оош, ДДТ комиссией департамента образования; Проведена экспертиза образовательной деятельности при государственной аккредитации 7 учреждений района; Проведены совещания-семинары по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации Выпускников 9 и 11(12) классов; Оказана методическая помощь руководителю ДДТ по ликвидации замечаний и подготовке документов о выполнении замечаний в департамент образования; Оказана методическая помощь директору МОУ Хотилицкой оош при подготовке документов на государственную аккредитацию; Проведен семинар по составлению образовательных программ в соответствии с ФГОС. |
| 12 | Выполнение Федерального закона от 08.05.2010 года №83-ФЗ. | в течение года | в течение года | С сентября 2010 года два ДОУ являются автономными. Постановлением Главы Андреапольского района утвержден план мероприятий по реализации ФЗ №83 (№317 от 02.12.2010 года). Проведен мониторинг ОУ с целью определения их типа. Составлен реестр недвижимого имущества, закрепленного за ОУ. Определен статус образовательных учреждений района. Начата работа по разработке новых редакций уставов образовательных учреждений. |
| 13 | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг (на основе анкетирования населения и данных проводимых социологических опросов населения). | 3 квартал 2011 года | сентябрь 2011 года | Проведено анкетирование родителей в дошкольных учреждениях и школах. Анкеты заполнили 176 человек. Проводится анализ анкет. |
| 14 | Издание нормативного акта о создании и деятельности органа управления, обеспечивающего демократический государственно-общественный характер управления образованием муниципального уровня. | сентябрь 2011 года | сентябрь 2011 года | Действует Положение о районном общественном Совете по образованию, утвержденное главой Андреапольского района. Постановление Главы Андреапольского района от 15.02.2010 года «Об утверждении положения о районном общественном Совете по образованию». |
| 15 | Формирование нормативного акта о распределении между МОУ субвенции на обеспечение государственных гарантий по предоставлению услуг общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в ОУ в соответствии с установленными региональными требованиями. | январь 2011 года | январь 2011 года | Действуют: Постановление Главы администрации Андреапольского района от14.01.2011 года №9 «О порядке предоставления и расходовании местным бюджетом субвенций». Постановление Главы администрации Андреапольского района от14.01.2011 года №10 «Об утверждении методики распределения субвенций между образовательными учреждениями». Приказ МУ ОО от 11.01.2011 года «О распределении субвенций». |
| 16 | Разработка и утверждение муниципальной нормативной базы, обеспечивающей взаимодействие образовательных учреждений по предоставлению профильного обучения учащимся общеобразовательных учреждений муниципального образования. | август 2011 года | август 2011 года | Разработано положение о профильном обучении учащихся. Действуют: Постановление Главы Андреапольского района от06.09.2007 года № 241 «О переходе МОУ Андреапольской средней общеобразовательной школы №3 на профильное обучение на старшей ступени общего образования». Постановление Главы Андреапольского района от30.12.2008 года «О введении профильного обучения на старшей ступени общего образования в МОУ Андреапольской средней общеобразовательной школе №2». |
| 17 | Выполнение мероприятий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». | ежеквартально | ежеквартально | Составление отчетов по выполнению мероприятий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». Отчеты размещены на сайте администрации района. |

За 4 квартал 2011 года

| № п/п | Ключевые действия по выполнению мероприятий программы развития | Запланированный срок выполнения действия | Фактический срок выполнения действия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разработка и утверждение Программы развития муниципальной системы образования Андреапольского района на 2011-2013 г.г. | март 2011 | 18.03.2011 года | Действует Программа развития системы образования района, утвержденная Постановлением Главы администрации Андреапольского района от18.03.2011 года №64 «Об утверждении Программы развития муниципальной системы образования Андреапольского района на 2011-2013 г.г.». |
| 2 | Формирование нормативных актов (внесение изменений в нормативные акты), регулирующих стимулирование руководителей образовательных учреждений в части достижения результатов инновационной деятельности образовательных учреждений (педагогов образовательных учреждений). | август 2011 года октябрь 2011 года | 16.08.2011 года 04.10.2011 года | Действуют: Постановление Главы администрации Андреапольского района от 16.08.2011 года №213 «О внесении изменений в Постановление Главы Администрации Андреапольского района от 25.12.2008 года №376 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях образования Андреапольского района Тверской области». Постановление Главы администрации Андреапольского района от 04.10.2011 года №260 «О предоставлении субсидий направленных из областного фонда софинансирования расходов на софинансирование расходных обязательств по повышению с 1 сентября 2011 года фонда оплаты труда воспитателей муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования». Постановление главы администрации Андреапольского района № 312 от 25.11.2011 года «О повышении заработной платы муниципального персонала, состоящего в штатах учреждений дошкольного и общего образования Андреапольского района». Приказ МУ ОО № 84 от 29.11.2011 года «О повышении заработной платы муниципального персонала, состоящего в штатах учреждений дошкольного и общего образования Андреапольского района». |
| 3 | Заключение договоров с автотранспортными организациями, формирование расписаний движения школьного автотранспорта, плана обеспечения безопасных перевозок обучающихся. | сентябрь 2011 года | сентябрь 2011 года | Действуют: Постановление Главы администрации Андреапольского района от 16.02.2010 года «О передаче МУП АТП «Спутник» школьного автотранспорта». Распоряжение Главы администрации Андреапольского района от 09.08.2010 года №112 «Об утверждении Положения об организации специальных (школьных) перевозок учащихся общеобразовательных учреждений Андреапольского района Тверской области». Заключены договора по оказанию услуг по перевозке школьников. Утверждены схемы движения и расписания школьного автотранспорта. Утверждено положение об организации перевозок учащихся. |
| 4 | Направление заявки на повышение квалификации руководителей (по специальности «Менеджер») и педагогических работников МОУ. | сентябрь 2011 года | 27 сентября 2011 года | Составлены списки руководящих и педагогических работников, которые будут повышать квалификацию в 2012 году. Запланировано направить на курсы: - руководителей ОУ - 2; - педагогических работников - 27. Заявка направлена в ТОИУУ. |
| 5 | Утверждение плана (разделов плана) развития образовательной сети (включая дошкольный уровень, уровень дополнительного образования), информатизации, обеспечения безопасности образовательного процесса, в том числе перспективного плана обновления материально-технической базы объектов образования. | март 2011 г. август 2011 г. | 18.03.2011 г. 11.08.2011 г. | Действует Программа развития муниципальной системы образования на 2011-2013 г.г., утвержденная постановлением главы администрации Андреапольского района от 18.03.2011 года № 64. Действует муниципальная программа комплексной безопасности ОУ Андреапольского района на 2011-2013г.г. Постановление Главы администрации Андреапольского района от 11.08.2011 года №205 «О комплексе мер по модернизации общего образования в Андреапольском районе Тверской области в 2011 году». Дорожная карта Андреапольского района по реализации комплекса мер по модернизации общего образования в 2011 году. Соглашение о взаимодействии департамента образования Тверской области и Муниципального образования «Андреапольский район» по реализации Комплекса мер по модернизации общего образования Тверской области на 2011 год. Составление ежеквартальных отчетов. Утвержден план-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) в Андреапольском районе. |
| 6 | Утверждение плана мероприятий по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. | апрель 2011 г. | апрель-сентябрь 2011 г. | Действуют: Постановление Главы администрации Андреапольского района от 12.05.2011 года №119 «Об организации летней оздоровительной работы и занятости детей и подростков». Постановление Главы администрации Андреапольского района от 08.07.2011 г. №177 «О внесении изменений в Постановление Главы администрации Андреапольского района от 12.05.2011 года №119». Постановление Главы администрации Андреапольского района Тверской области от 16.09.2011 года №241 «О внесении изменений в Постановление Главы администрации Андреапольского района от 12.05.2011 года №119». Приказ по МУ ОО от 20.10.2011 года № 49 «Об организации и обеспечении отдыха обучающихся ОУ Андреапольского района во время осенних каникул 2011 – 2012 учебного года». |
| 7 | Размещение публичного доклада о результатах деятельности муниципальной системы образования в открытом доступе. | октябрь 2011 года | 1 октября 2011 года | Подготовлен публичный доклад о результатах деятельности муниципальной системы образования. Доклад размещен на сайте отдела образования: http: //andreapolroo.twsite.ru |
| 8 | Создан сайт отдела образования. | июль 2011 года | 01.07.2011 года 1 октября 2011 года | Размещена следующая информация: Программа развития муниципальной системы образования; Положение об МУ отделе образования Андреапольского района; Документы по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; Постановление и приказы по организации летнего отдыха обучающихся в 2011 году; Муниципальная программа комплексной безопасности ОУ на 2011-2013г.г.; Публичный доклад отдела образования. Документы по КПМО. Документы по введению ФГОС в общеобразовательные учреждения района. |
| 9 | Формирование плана проверок ОУ. | август 2011 года | 30 августа 2011 года | Составлен и утвержден план проверок ОУ района на 2011-2012 учебный год. План проверок утвержден приказом по МУ ОО от 13.09.2011 года № 67/02 «Об утверждении плана работы на 2011-2012 учебный год». |
| 10 | Оказание помощи в устранении проблем, выявленных по результатам проверок. | январь-декабрь 2011 года | январь-декабрь 2011 года | Приказ от 30.09.2011 года № 48 «О проведении плановой документарной проверки» (основная образовательная программа НОО по ФГОС, планы работы ОУ, публичные доклады ОУ). Приказ от 09.11.2011г. № 54 «О проведении плановой комплексной проверки организации учебно-воспитательного процесса в очно-заочных классах СШ № 1». Приказ от 05.12.2011 года № 58 «О проведении плановой тематической проверки по использованию компьютерной техники в СШ № 2 и Волокской ООШ». Приказ от 06.12.2011 года № 59/01 «О проведении плановой тематической проверки ДОУ по организации питания детей». Приказ от 07.12.2011 года № 60/01 «О проведении плановой тематической проверки по созданию условий для предоставления дополнительных образовательных услуг в ДДТ для первоклассников в рамках ФГОС». Даны методические рекомендации руководителям ДДТ, ДЮСШ, Волокской ООШ по составлению годового плана работы. Разработаны методические рекомендации по составлению публичного доклада о деятельности ОУ. Даны рекомендации администрации СШ № 1 по организации учебно-воспитательного процесса в очно-заочных классах. По итогам проверок составлялись акты, делались предписания об устранении выявленных нарушений. Справки по итогам проверок обсуждались на совещании с руководителями ОУ, на педагогических советах. Оказана методическая помощь руководителю ДДТ по ликвидации замечаний и подготовке документов о выполнении замечаний в департамент образования; Оказана методическая помощь директору МОУ Хотилицкой оош при подготовке документов на государственную аккредитацию; Проведен семинар по составлению образовательных программ ОУ в соответствии с ФГОС. Оказана методическая помощь администрации образовательных учреждений при разработке новой редакции устава. |
| 11 | Выполнение Федерального закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ. | в течение года | в течение года до 1 января 2011г. | Постановлением главы администрации Андреапольского района утвержден план мероприятий по реализации ФЗ № 83 (№ 317 от 02.12.2010г.). Постановление главы Андреапольского района Тверской области № 327 от 08.12.2010 года «О порядке утверждения уставов бюджетных или казённых учреждений Андреапольского района Тверской области и внесения в них изменений». Постановление главы администрации Андреапольского района Тверской области № 355 от 23.12.2011 года «Об изменении типа существующих общеобразовательных учреждений Андреапольского района». Постановление главы администрации Андреапольского района Тверской области от 26.12.2011 года № 361 «Об изменении типа существующих муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Андреапольского района». Постановления главы администрации Андреапольского района об утверждении новых редакций Устава муниципальных общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного и дошкольного образования Андреапольского района. Разработаны новые редакции Уставов образовательных учреждений района. Уставы зарегистрированы в налоговом органе. Из 15 образовательных учреждений района стали: - автономными – 2 дошкольных учреждения; - бюджетными – 13 (8 общеобразовательных школ, 2 учреждения дополнительного образования, 3 – дошкольных учреждения). |
| 12 | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг (на основе анкетирования населения и данных проводимых социологических опросов населения). | 3 квартал 2011 года | сентябрь 2011 года | Проведено анкетирование родителей в дошкольных учреждениях и школах. Анкеты заполнили 176 человек. Сделан анализ анкет. |
| 13 | Издание нормативного акта о создании и деятельности органа управления, обеспечивающего демократический государственно-общественный характер управления образованием муниципального уровня. | сентябрь 2011 года | В течение года | Действует Положение о районном общественном Совете по образованию, утвержденное главой Андреапольского района. Постановление Главы Андреапольского района от 15.02.2010 года № 25 «Об утверждении положения о районном общественном Совете по образованию». |
| 14 | Формирование нормативного акта о распределении между МОУ субвенции на обеспечение государственных гарантий по предоставлению услуг общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в ОУ в соответствии с установленными региональными требованиями. | январь 2011 года | январь 2011 года | Действуют: Постановление Главы администрации Андреапольского района от14.01.2011 года №9 «О порядке предоставления и расходовании местным бюджетом субвенций». Постановление Главы администрации Андреапольского района от14.01.2011 года №10 «Об утверждении методики распределения субвенций между образовательными учреждениями». Приказ МУ ОО от 11.01.2011 года № 01 «О распределении субвенций». |
| 15 | Разработка и утверждение муниципальной нормативной базы, обеспечивающей взаимодействие образовательных учреждений по предоставлению профильного обучения учащимся общеобразовательных учреждений муниципального образования. | август 2011 года | август 2011 года | Разработано положение о профильном обучении учащихся. Действуют: Постановление Главы Андреапольского района от06.09.2007 года № 241 «О переходе МОУ Андреапольской средней общеобразовательной школы №3 на профильное обучение на старшей ступени общего образования». Постановление Главы Андреапольского района от30.12.2008 года «О введении профильного обучения на старшей ступени общего образования в МОУ Андреапольской средней общеобразовательной школе №2». |
| 16 | Выполнение мер по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». | ежеквартально | ежеквартально | Отчеты размещены на сайте администрации Андреапольского района. |

Администратор программы:									Н.М. Павлова