Приложение 1

к приказу МУ ОО от 12.01.2016 № 02/01

**План-график («дорожная карта») мероприятий**

**по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)**

**в Андреапольском районе Тверской области.**

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС ОВЗ) включает в себя:

* нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ;
* организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ;
* кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ;
* финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ;
* информационное обеспечение ФГОС ОВЗ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление мероприятий | Мероприятие | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Ожидаемые результаты |
| **1.Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** | | | | |
| 1.1.Разработка правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | Разработка и утверждение муниципальных правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ | МУ ОО администрации Андреапольского района | февраль - июнь 2016 | Правовые акты МУ ОО администрации Андреапольского района |
| Разработка и утверждение плана-графика (сетевого графика) введения ФГОС ОВЗ в общеобразовательных учреждениях | МУ ОО администрации Андреапольского района | июнь 2016 | Приказы МУ ОО администрации Андреапольского района |
| Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС ОВЗ | Общеобразовательные организации, осуществляющие обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), расположенные на территории Андреапольского района | февраль - август 2016 | Наличие изменений и дополнений в уставы и локальные акты |
| 1.2.Проведение обследования по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ | Проведение обследования на уровне образовательных организаций и предоставление данных для проведения анализа | Образовательные организации | март - август 2016 | Аналитические материалы |
| Сбор информации по параметрам анализа (кадровые условия, материально-технические условия, нормативно-правовые условия, организационно-методические) | МУ ОО администрации Андреапольского района |
| Обобщение материалов, полученных от МОУ района | МУ ОО администрации Андреапольского района |
| 1.3.Организация разъяснений по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ в соответствии с письмом Минобрнауки России | Организация и проведение разъяснительной работы, в соответствии с письмом Минобрнауки России | МУ ОО администрации Андреапольского района | февраль - май 2016 | Использование разъяснений в практической деятельности |
| 1.4. разработка на основе ФГОС ОВЗ в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки России адаптированных основных образовательных программ (далее – АООП) образовательных организаций | Организация совещаний и семинаров с учредителями и руководителями образовательных организаций по вопросам разработки АООП, доведение методических рекомендаций до образовательных организаций | МУ ОО администрации Андреапольского района | февраль - май 2016 | Наличие АООП, соответствующих ФГОС ОВЗ |
| Разработка АООП, соответствующих ФГОС ОВЗ | Образовательные организации | март - май 2016 |
| 1.5.Мониторинг условий реализации ФГОС ОВЗ в Тверской области | Координация деятельности по мониторингу условий реализации ФГОС ОВЗ и предоставление результатов в Министерство образования Тверской области (1 раз в полугодие) | МУ ОО администрации Андреапольского района | По запросу Министерства образования Тверской области | Аналитические материалы 2 раза в год |
| Реализация программы  « Доступная среда» в Андреапольском районе Тверской области в части создания условий, соответствующих требованиям ФГОС ОВЗ (по результатам мониторинга условий реализации ФГОС) | МУ ОО администрации Андреапольского района | В течение года |  |
| 1.6. Организация работы в соответствии с федеральным реестром примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ | Координация деятельности по адаптации примерных образовательных программ использованию в МОУ района. | МУ ОО администрации Андреапольского района | Постоянно, после утверждения приказа  Минобрнауки России, Министерство образования Тверской области, ГБОУ ДПО ТОИУУ | Перечень вариативных примерных образовательных программ, рекомендованных региональной рабочей группой к использованию в Андреапольском районе Тверской области |
| Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ в части учета региональных, этнокультурных особенностей | МУ ОО администрации Андреапольского района |
| Адаптация примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, к использованию в образовательных организациях Андреапольского района | Образовательные организации |
| 1.7.Сопровождение введения ФГОС ОВЗ в образовательных организациях Андреапольского района | Координация деятельности по введению ФГОС ОВЗ в образовательных организациях Андреапольского района | МУ ОО администрации Андреапольского района | 2016-2017 учебный год | Обеспечение сопровождения образовательных организаций Андреапольского района по подготовке к введению ФГОС ОВЗ |
| Научно-методическая и консультационная поддержка введения ФГОС ОВЗ в образовательных организациях | МУ ОО администрации Андреапольского района |
| 1.8. Проведение совещаний, конференций, семинаров, вебинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Проведение совещаний, конференций, семинаров и по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | МУ ОО администрации Андреапольского района | 2015-2016 | Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций Андреапольского района в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций Андреапольского района в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | МУ ОО администрации Андреапольского района, образовательные организации | 2015-2016 учебный год | Количество руководящих и педагогических работников, принявших участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических советов и других мероприятий в образовательных организациях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Образовательные организации | 2015-2016 учебный год |
| **2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** | | | | |
| 2.1.Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ | Создание рабочей группы при МУ ОО администрации Андреапольского района, обеспечивающей координацию действий по исполнению мероприятий плана-графика по введению ФГОС ОВЗ | МУ ОО администрации Андреапольского района, образовательные организации | 2015-2016 учебный год | Приказ, утверждающий состав рабочей группы |
| **3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | | |
| 3.1.Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций Андреапольского района по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Координация деятельности по повышению квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций Андреапольского района по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | МУ ОО администрации Андреапольского района | 2015-2016  2016-2017 учебный год | Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ |
| Направление руководящих и педагогических работников образовательных организаций Андреапольского района для участия в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | МУ ОО администрации Андреапольского района | 2015-2016  2016-2017 учебный год | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций Андреапольского района по вопросам реализации ФГОС ОВЗ;  Создание кадровых условий в образовательных организациях Андреапольского района, реализующих ФГОС ОВЗ |
|  | Организация взаимодействия между образовательными организациями Андреапольского района и ресурсными центрами по обучению детей с ОВЗ по вопросам реализации и введения ФГОС ОВЗ | МУ ОО администрации Андреапольского района, образовательные организации | 2015-2016  2016-2017 учебный год | Создание кадровых условий в образовательных организациях Андреапольского района, реализующих ФГОС ОВЗ |
| **4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | | |
| 4.1.Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ | Образовательные организации | 2016 год |  |
| **5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | | |
| 5.1. Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ | Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ с использованием СМИ, интернет ресурсов (официальный сайт МУ ОО администрации Андреапольского района, сайты МОУ района. Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ | МУ ОО администрации Андреапольского района, образовательные организации | 2015-2016  2016-2017 учебный год | Удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации АООП |