Выполнение показателей реализации программы развития системы образования Андреапольского района Тверской области за   2012 год.

| № п/п | Направления, задачи, мероприятия и показатели | ед. изм. | Методика расчета | Показатели реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предыдущий год (отчет) 2011г. | текущий год | отклонение (факт/отчет предыдущего года*100%) | Отклонение (факт/план*100%) |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 квартал 2012г. | 2 квартал 2012г. | 3 квартал 2012г. | 4 квартал 2012г. | год (поквартально, нарастающим итогом) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Цель | Повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению Андреапольского района за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов. |
|  | Охват детей образовательными услугами: - в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях (МДОУ); - в муниципальных общеобразовательных учреждениях (МОУ); - в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей (МУ ДОД) | % | Один раз в год (3 квартал) | 54 99,8 61,5 | 60 99,8 62 | 60 98,5 72 | 60 98,5 72 | 61 99,8 83 | 62 99.8 83 | 62 99,8 83 | 114 100 134 | 103 100 134 |
|  | Охват детей со специальными потребностями образовательными услугами: - дошкольного образования; - общего образования; - дополнительного образования | % | Один раз в квартал (3 квартал) | 6,6 1,3 - | 6,6 1,3 - | 6,6 1,3 - | 6,6 1,3 - | 6,6 1,3 | 6,6 1,3 | 6,6 1,3 | 100 100 - | 100 100 - |
|  | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг (на основе анкетирования населения и данных проводимых социологических опросов населения) | % | Один раз в год (3 квартал) | 88 | 90 | - | - | 89 | - | 89 | 100 | 99 |
|  | Задача 1 | Достижение качества образовательных результатов обучающихся |
| Показатели задачи 1 | Доля учащихся 11 классов, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании | % | На 1.07. | 97 | 97 | - | 98,9 | 98,9 | 98.9 | 98,9 | 102 | 102 |
|  | Доля учащихся 9 классов МОУ, получивших аттестат об основном общем образовании | % | На 01.07. | 99,2 | 99,5 | - | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 99,2 | 100 | 99 |
|  | Доля учащихся 11 классов МОУ, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам с результатом не ниже 70 баллов | % | На 01.07. | 7 | 7 | - | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 373 | 373 |
|  | Доля учащихся МОУ, принимающих участие в предметных олимпиадах: - школьного уровня; - муниципального уровня; - регионального уровня; - федерального уровня | % | Один раз в год (2 квартал) | 44 23 1,0 - | 44 23 1,0 - | - - 3,8 - | - - - - | - - 3,8 - | 53,8 34,2 - - | 53,8 34,2 3,8 - | 122 148 380 0 | 122 148 380 0 |
|  | Осуществление учредителем контроля над достижением учащимися требований государственного образовательного стандарта | Тыс.руб. | 1 раз в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Формирование плана проверок образовательных учреждений | Ед. | 1 раз в год август | 1 раз в год | август | - | - | да | да | да | да | да |
|  | Проведение проверок (справки по итогам проверок) | Ед. | 1 раз в квартал | 9 | 9 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 100 | 100 |
|  | Оказание помощи в устранении проблем, выявленных по результатам проверок | Ед. | Ежемесячно | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 100 | 100 |
|  | Проведение социологических опросов по изучению удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг (аналитические материалы, анкеты) | Ед. | 1 раз в год октябрь | 100 | 100 человек 1 раз в год | - | - | 180 | - | 180 | 180 | 180 |
|  | Стимулирование инновационной деятельности муниципальных образовательных учреждений, направленной на повышение качества образования | Тыс. руб. | 1 раз в год декабрь | 60 | 100 | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | 166 | 100 |
|  | Формирование нормативных актов (внесение изменений в нормативные акты), регулирующих стимулирование руководителей образовательных учреждений в части достижения результатов инновационной деятельности образовательных учреждений (педагогов образовательных учреждений) | Да/ нет | 1 раз в год | да | да | да | - | да | да | да | да | да |
|  | Задача 2 | Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг |
| Показатели задачи 2 | Доля учащихся старшей ступени МОУ, имеющих возможность выбора профиля обучения, обеспеченного необходимым оборудованием и высококвалифицированными кадрами, для качественной реализации соответствующих образовательных программ по каждому профилю | % | 1 раз в год (2 квартал) | 65 | 70 | 65 | 65 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 102 | 96 |
|  | Доля учащихся МОУ пользующихся услугами автотранспорта МУП АТП «Спутник» | % | 2 раза в год (2, 4 квартал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 110 | 110 |
|  | Доля учащихся, получающих образовательную услугу в базовых МОУ | % | 2 раза в год (2 и 4 квартал) | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 65,4 | 65,4 | 65,4 | 103 | 103 |
|  | Доля образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса: - МОУ; - МДОУ; - МУ ДОД | % | 1 раз в год (3 квартал) | 81,8 80 100 | 82 80 100 | 81,8 80 100 | 81,8 80 100 | 87,5 80 100 | 87,5 80 100 | 87,5 80 100 | 107 100 100 | 107 100 100 |
|  | Средняя наполняемость классов в образовательных учреждениях, расположенных в городской местности, в пределах норм, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами | Чел. | 1 раз в квартал | 23,11 | 23,2 | 23,11 | 23,11 | 23,1 | 23,2 | 23,2 | 100 | 100 |
|  | Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, в пределах норм, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами | Чел. | 1 раз в квартал | 4,16 | 4,4 | 4,16 | 4,16 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 105 | 100 |
|  | Количество общеобразовательных учреждений с численностью: | Ед. | 2 раза в год ( 2, 4 квартал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - до 25 чел. |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 100 |
|  | - с 25 до 50 чел. |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 |
|  | - с 51 до 100 чел. |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - с 101 до 200 чел. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - свыше 200 чел. |  |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 |
|  | - свыше 500 чел. |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |
|  | - свыше 1000 чел. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество учащихся, приходящихся на одного учителя в общеобразовательных учреждениях: - город; - село | Чел. | 2 раза в год (2, 4 квартал) | 13,0 3,2 | 14,7 3,2 | 12,38 3,2 | 12,38 3,2 | 15,0 3,0 | 15,0 3,0 | 15,0 3,0 | 115 94 | 102 94 |
|  | Доля образовательных учреждений, имеющих все виды благоустройства в соответствии с современными требованиями | % | 2 раза в год (2, 4 квартал) | 70 | 70 | 70 | 70 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 125 | 125 |
|  | Количество компьютеров, приходящихся на 100 учащихся | Ед. | 2 раза в год (2, 4 квартал) | 11,2 | 11,5 | 11,2 | 11,2 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 159 | 155 |
|  | Доля учреждений, полностью укомплектованных педагогическими кадрами | % | 2 раза в год (2, 4 квартал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля педагогических кадров, прошедших повышение квалификации за текущий год | % | 1 раз в год (4 квартал) | 10 | 13 | 3,5 | 9,3 | 18,0 | 21 | 21 | 210 | 161 |
|  | Количество детей от 1 до 6 лет, ожидающих места в МДОУ | Чел. | 1 раз в квартал | 80 | 40 | 88 | 129 | 117 | 120 | 120 | 150 | 300 |
|  | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для дистанционного образования в общей численности детей-инвалидов | % | 1 раз в год | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 100 | 100 |
|  | Количество созданных центров дистанционного обучения детей-инвалидов | Ед. | 1 раз в год | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |
|  | Доля учителей ОУ, повысивших квалификацию по вопросам преподавания предметов: - духовно-нравственной направленности; - краеведческой направленности | % | 1 раз в год | 0 0,5 | 0.5 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
|  | Доля МОУ, заключивших договоры об обслуживании школьных автобусов с автотранспортными организациями | % | 1 раз в год (4 квартал) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
|  | Доля руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших обучение (переподготовку) по специальности «Менеджер» | % | 1 раз в год (4 квартал) | 22 | 22 | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 113 | 113 |
|  | Доля детей, охваченных организованными формами отдыха в каникулярное время | % | 1 раз в год (3 квартал) | 60 | 60 | - | - | 87 | 97 | 97 | 161 | 161 |
|  | Доля учащихся, охваченных: - командными видами спорта; - игровыми видами спорта | % | 2 раза в год (2, 4 квартал) | 40 40 | 40 40 | 40 40 | 40 40 | 40 40 | 40 40 | 40 40 | 100 100 | 100 100 |
|  | Доля педагогических работников, принимающих участие в конкурсах педагогического мастерства, отборах на получение поощрений за инновационную деятельность регионального и федерального уровней | % | 1 раз в год (4 квартал) | 0,02 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 100 | 100 |
| Мероприятие а). | Обеспечение сетевого взаимодействия МОУ с целью предоставления качественных образовательных услуг | Тыс. руб. | 1 раз в год декабрь | 17 | 40 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 40 | 40 | 235 | 100 |
| Действия по выполнению мероприятия а). | Заключение договоров с автотранспортными организациями, формирование расписаний движения школьного автотранспорта, плана обеспечения безопасных перевозок учащихся | Ед. | 1 раз в год | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 120 | 100 |
|  | Развитие кадрового потенциала системы образования | Тыс. руб. | 1 раз в год | 80 | 106 | 20 | 35 | 70 | 106 | 106 | 132 | 100 |
|  | Направление заявки на повышение квалификации руководителей (по специальности «менеджер») и педагогических работников МОУ | Ед. | 1 раз в год сентябрь | 32 | 32 | - | - | 12 | 12 | 12 | 38 | 38 |
|  | Формирование планов работы базовых школ как центров методической работы | Да / нет | 1 раз в год август | 2 | 2 | - | - | 2/ да | да | да | 100 /да | 100/ да |
|  | Обеспечение условий предоставления образовательной услуги, соответствующей установленным требованиям | Тыс. руб. | 1 раз в год | 10 | 15 | 2 | 7 | 12 | 15 | 15 | 150 | 100 |
|  | Утверждение плана (разделов плана) развития образовательной сети (включая дошкольный уровень, уровень дополнительного образования). Информатизации, обеспечение безопасности образовательного процесса, в том числе перспективного плана обновления материально-технической базы объектов образования | Да/ нет | 1 раз в год | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
|  | Размещение в открытом доступе информации по реализации плана (разделов плана) развития образовательной сети (включая дошкольный уровень, уровень дополнительного образования), информатизации, обеспечения безопасности образовательного процесса, в том числе перспективного плана обновления материально-технической базы объектов образования | Да /нет | 1 раз в год октябрь | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
|  | Утверждение плана мероприятий по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | Да/ нет | 1 раз в год | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
|  | Размещение в открытом доступе информации о реализации плана мероприятий по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | Ед. | В течение года | 8 | 8 | - | 4 | 8 | 8 | 8 | 100 | 100 |
|  | Охват учащихся организованными формами духовно-нравственного воспитания, краеведческого образования | % | 1 раз в год | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 |
|  | Задача 3 | Совершенствование управления муниципальной системой образования |
| Показатели/задачи 3 | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих опубликованный (в средствах массовой информации, отдельным изданием, в сети Интернет) публичный отчет об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности | % | 1 раз в год | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих свои, регулярно обновляемые (не реже двух раз в месяц) сайты в сети Интернет | % | 1 раз в полгода | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля образовательных учреждений, лицензирование и аттестация которых проводится комиссиями с привлечением представителей общественности из числа лиц, не являющихся работниками учреждений, подведомственных органам управления образованием | % | 1 раз в год | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля общеобразовательных учреждений, в которых согласно, зарегистрированному Уставу создан и действует орган самоуправления, обеспечивающий демократический, государственно-общественный характер управления образовательным учреждением, участвующий распределении стимулирующей части фонда оплаты труда | % | 1 раз в год | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Рост абсолютного значения средней заработной платы педагогических работников за счет ведения новой системы оплаты труда по отношению к уровню 2008 года: - МОУ; - МДОУ; - МУ ДОД | % | 1 раз в год | 30 30 30 | 30 30 30 | 30 30 30 | 30 30 30 | 30 30 30 | 30 30 30 | 30 30 30 | 100 100 100 | 100 100 100 |
|  | Доля фонда оплаты труда учителей в общем фонде оплаты труда работников общеобразовательных учреждений | % | Ежемесячно | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 |
|  | Доля фонда стимулирования в общем фонде оплаты труда | % | 1 раз в квартал | 12 | 12 | 2,0 | 8,5 | 8,5 | 14,8 | 14,8 | 123 | 123 |
|  | Стоимость образовательной услуги в МОУ в расчете на 1 учащегося: - минимальная; - максимальная | Тыс. руб. | 1 раз в год | 31,1 172,2 | 35,4 187,3 | 30,9 170,6 | 30,9 170,6 | 27.4 133,5 | 35,4 187,3 | 35,4 187,3 | 114 109 | 100 100 |
|  | Доля образовательных учреждений, ведущих бухгалтерский и налоговый учет самостоятельно: - МОУ; - МДОУ; - МУ ДОД | % | 1 раз в год | 100 100 100 | 100 100 100 | 100 100 100 | 100 100 100 | 100 100 100 | 100 100 100 | 100 100 100 | 100 100 100 | 100 100 100 |
|  | Доля образовательных учреждений, имеющих электронную библиотеку | % | 1 раз в год | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 113 | 100 |
|  | Соответствие расходов на оплату труда работников МОУ и на осуществление учебного процесса объему субвенции из областного бюджета Тверской области | Да/ нет | 1 раз в год | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
|  | Обеспечение открытости деятельности органа управлением муниципальной системы образования | Да/ нет | 1 раз в год | да | да | да | да | да | да | да | 100 | 100 |
|  | Размещение публичного доклада о результатах деятельности муниципальной системы образования в открытом доступе | Да/нет | 1 раз в год | октябрь | октябрь | - | - | да | да | да | 100 | 100 |
|  | Обновление информации на сайте МО не реже одного раза в две недели | Да/нет | 1 раз в две недели | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
|  | Количество публикаций в средствах массовой информации по вопросам образования | Кол-во | 1 раз в месяц | 20 | 20 | 6 | 8 | 15 | 20 | 20 | 100 | 100 |
|  | Издание нормативного акта о создании деятельности органов управления, обеспечивающего демократический государственно-общественный характер управления образованием муниципального уровня | Да/ нет | 1 раз в год | да | да | да | да | да | да | да | 100 | 100 |
|  | Издание нормативного акта о распределении между муниципальными образовательными учреждениями субвенций на обеспечение государственных гарантий по предоставлению услуг общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в соответствии с установленными региональными требованиями | Да/ нет | 1 раз в год | да | да | да | да | да | да | да | - | - |
| Мероприятие б) | Совершенствование системы оплаты труда | да/нет | 1 раз в год | да | да | да | да | да | да | да | - | - |
| Действия по выполнению мероприятия б). | Внесение изменений в нормативный акт, регламентирующий объемы и критерии распределения стимулирующей части фонда оплаты труда руководителей МОУ | Да / нет | 1 раз в год | да | да | да | да | да | да | да | - | - |

Администратор программы                                             Н.М.Павлова

Пояснительная записка

1. Увеличился охват детей образовательными услугами в дошкольных образовательных учреждениях (103%), так как были оборудованы дополнительные места в детских садах.

2. В связи с введением ФГОС в 1 и 2 классах увеличилось число обучающихся занимающихся в кружках и секциях учреждений дополнительного образования детей (134%).

3. В 2012 году увеличилось число школьников, которые принимали участие в предметных олимпиадах школьного, муниципального и регионального уровней. 11 обучающихся 9-11 классов приняли участие в предметных олимпиадах регионального уровня, что составляет 3,8% от учащихся 9-11 классов.

4. Увеличился % учащихся 11-х классов МОУ, которые сдали ЕГЭ с результатом более 70 баллов. По итогам 2011-2012 учебного года выпускники 11 классов показали хороший результат по русскому языку. 21 выпускник получил  более 70 баллов по отдельным предметам.

5. Социологический опрос проводился среди родителей учащихся  4,9,11 классов (180 человек). Анализ показал, что 87% родителей удовлетворены предоставляемыми  образовательными услугами.

6. В двух базовых школах ведется профильное обучение. Уменьшился % учащихся 10-11 классов имеющих возможность выбора профиля по причине уменьшения числа учащихся старшей ступени в этих школах.

7. Доля детей, охваченных организованными формами отдыха в каникулярное время, возросла из-за того, что большее число детей было охвачено малозатратными формами отдыха. Работали оздоровительные лагеря на осенних каникулах.

8. Возросла доля образовательных учреждений, имеющих все виды благоустройства (87,5%). Детская школа искусств переехала в здание со всеми видами благоустройства.

9. Возросло количество компьютеров, приходящихся на 100 учащихся. ОУ района закупали новые  компьютеры в связи с введением ФГОС в 1 и 2  классах, получали компьютеры по КПМО.

10. Уменьшилось количество учащихся, приходящихся на одного учителя на селе, так как уменьшилось число учащихся в сельских школах. В прошлом учебном году на селе обучалось 123 человека, в текущем учебном году – 116.

11. Увеличилась доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации. За год побывали на курсах 36 человек. На 2013  год направлена заявка на обучение 12 педагогов.

12. Увеличилось число детей, ожидающих места в ДОУ (120 чел.). Проблема обеспечения детей местами в ДОУ остается. В данный момент идет процесс передачи  детского сада, принадлежащего в/ч,  в муниципальную собственность.

13. Увеличилась доля руководителей ОУ, прошедших курсы повышения квалификации по специальности «Менеджер». За год побывали на курсах 2 руководителя из 8.

14. Услугами автотранспорта МУП АТП «Спутник» пользуется 156 человек, что составляет 13,2% от числа всех обучающихся. Подвоз осуществляется к 6 школам. Весь автотранспорт оборудован системой ГЛОНАСС.

15. Увеличилась доля фонда стимулирования в общем фонде оплаты труда работников образования (стала 14,8%).

Администратор программы _____________________ Н.М. Павлова