**ПРИКАЗ**

**ПО МУ ОТДЕЛУ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ**

**АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА**

от « 13 » сентября 2012 года № 37

Об утверждении плана подготовки и проведения

апробации государственной (итоговой)

аттестации выпускников 9-х классов

общеобразовательных учреждений

Андреапольского района

в 2012-2013 учебном году

 Утвердить план подготовки и проведения апробации государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений Андреапольского района в новой форме в 2012/2013 учебном году (Приложение 1).

Приложение 1.

 План подготовки и проведения апробации государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений Андреапольского района в новой форме в 2012/2013 учебном году.

Заведующая МУ ОО: Н.В.Петрова

Приложение к приказу МУ ОО

 от «13» сентября 2012 г. № 37

**План**

**подготовки и проведения апробации государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений**

**Андреапольского района в новой форме в 2012/2013 учебном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки****исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| **1. Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению**  |
|  | **Издание приказов по отделу образования администрации Андреапольского района:** |
| 1.1 |  о назначении муниципального координатора, ответственного за проведение апробации Г(И)А выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений в новой форме; | ноябрь2012 | Зав. МУ ОО |
| 1.2 | об ответственном за создание и ведение муниципальной базы данных в 2012-13 учебном году; | ноябрь 2012 | Зав. МУ ОО |
| 1.3 | об образовательных учреждениях – пунктах проведения экзамена (ОУ-ППЭ) при проведении апробации Г(И)А выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений в новой форме; | февраль 2013 | Зав. МУ ОО |
| 1.4 | об утверждении руководителей и организаторов ОУ - ППЭ; | март 2013 | Зав. МУ ОО |
| 1.5 |  об организации проведения пробных экзаменов в 9-х классах общеобразовательных учреждений; | апрель2013 | Зав. МУ ОО |
| 1.6 | об организации системы общественного контроля за проведением Г(И)А выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений в новой форме; | апрель2013 | Зав. МУ ОО |
| 1.7 | об окончании учебного года и сроках проведения Г(И)А выпускников 9 классов; | май 2013 | Зав. МУ ОО |
| 1.8 | об обеспечении информационной безопасности при работе с информацией, используемой при организации и проведении Г(И)А; | февраль 2013 | Зав. МУ ОО |
| **2. Организационные мероприятия** |
| 2.1 | Разработка плана-графика подготовки и проведения апробации Г(И)А выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений в новой форме; | ноябрь 2012 | Светлова Т.В. |
| 2.2 | Сбор предварительной информации по участию в апробации Г(И)А выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений в новой форме; | ноябрь 2012 | Светлова Т.В.Руководители ОУ |
| 2.3 |  Формирование и представление в МО Тверской области предварительной заявки на участие в апробации Г(И)А выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений в новой форме; | ноябрь 2012 | Светлова Т.В. |
| 2.4 |  Предварительная сверка базы данных по участию в апробации Г(И)А выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений в новой форме: - общеобразовательных учреждений; - обучающихся выпускных классов; | февраль 2013 | Светлова Т.В.Руководители ОУ |
| 2.5 | Участие в областных совещаниях и семинарах; | по плану МО Тверской области | Светлова Т.В. |
| 2.6 |  Организация совещаний, семинаров, рабочих встреч с руководителями, педагогическими работниками ОУ по подготовке, проведению и подведению итогов апробации Г(И)А выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений в новой форме; | в течение года | Зав. МУ ООСветлова Т.В. |
| 2.7 |  Доведение до общеобразовательных учреждений, исполнителей и участников апробации нормативных и распорядительных документов по организации и проведению апробации Г(И)А выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений в новой форме; | по мере поступления | Светлова Т.В. |
| 2.8 | Подготовка и рассылка информационных писем; | по мере необходимости | Светлова Т.В. |
| **3. Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению** |
| **3.** | Формирование муниципальной базы данных: |
| 3.1.1 |  о муниципальных органах управления образованием и административно-территориальных единицах региона; | февраль 2013 | Светлова Т.В. |
| 3.1.2 |  о руководителях ОУ – ППЭ; | февраль 2013 | Светлова Т.В. |
| 3.1.3 |  о региональных предметных комиссиях; | февраль 2013 | Светлова Т.В.Руководители ОУ |
| 3.1.4 |  об организаторах ОУ-ППЭ; | февраль 2013 | Светлова Т.В.Руководители ОУ |
| 3.1.5 |  об обучающихся выпускных классов;  | март 2013 | Светлова Т.В.Руководители ОУ |
| 3.1.6 |  о количестве и месторасположении ОУ - ППЭ Г(И)А выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений в новой форме;  | март 2013 | Светлова Т.В.Руководители ОУ |
| **3.2** | Генеральная сверка базы данных. | май 2013 | Светлова Т.В. |
| **3.3** | Обеспечение ОУ - ППЭ экзаменационными материалами для апробации Г(И)А выпускников 9-х классовобщеобразовательных учреждений в новой форме по математике, русскому языку и предметов по выбору. | Май - июнь 2013 | Уполномоченный представитель РЭК |
| 3.3.1 | Получение в РЦОИ экзаменационных материалов для проведения апробации Г(И)А выпускников в 9-х классах общеобразовательных учреждений в новой форме:- пробного;- основного; | февраль,май-июнь2013 | Уполномоченный представ. РЭКСветлова Т.В. Руководители ОУ |
| **3.4** | Организация проведения экзаменов:- пробного;- основного;  | февраль,июнь 2013 | Уполномоченный представ. РЭКСветлова Т.В. Руководители ОУ |
| **3.5** | Обеспечение условий работы:- уполномоченного РЭК;- экспертов региональных предметных комиссий; | май-июнь2013 | Зав. МУ ООСветлова Т.В.Руководители ОУ |
| **3.6** | Анализ результатов экзаменов:- пробного;- основного; | март,июнь2013 | Светлова Т.В.Руководители ОУ |
| **3.7** | Обеспечение взаимодействия по проведению апробации со службами:* внутренних дел;
* здравоохранения;
* транспорта;
* противопожарной безопасности;
* связи;
* энергообеспечения;
 | июнь 2013 | Зав. МУ ООСветлова Т.В.Руководитель ОУ-ППЭ |
| **4. Мероприятия по организации подготовки и повышения квалификации специалистов**  |
| 4.1 | Организация обучения: |  |  |
|  | - руководителей районных методических объединений; | По графику | Светлова Т.В.Руководители ОУ |
|  | - руководителей пунктов проведения экзаменов; |
|  | - организаторов пунктов проведения экзаменов; |
|  | - помощников руководителей ППЭ; |
|  | - экспертов региональных предметных комиссий; |
|  | - учителей-предметников, работающих в выпускных классах; |
| 4.2 | Проведение тренингов, практикумов по подготовке к проведению апробации Г(И)А выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений в новой форме.  |  В течение года | Руководители ОУ |
| **5. Мероприятия по обеспечению информационной поддержки** |
| 5.2 | Обеспечение информирования выпускников, родителей, общественности об условиях, порядке проведения и результатах (утвержденных РЭК) апробации Г(И)А выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений в новой форме.  |  В течение года | Светлова Т.В.Руководители ОУ |
| **6. Мероприятия по обеспечению контроля** |
| 6.1 |  Организация контроля за соблюдением:- порядка проведения апробации Г(И)А выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений в новой форме; - прав выпускников, участвующих в аттестации в новой форме;  | май - июнь 2013 | Уполномоченный представитель РЭК |
| 6.2 | Организация системы общественного наблюдения в общеобразовательных учреждениях, участвующих в проведении апробации Г(И)А выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений в новой форме, распределение общественных наблюдателей в ОУ. | май-июнь 2013 | Светлова Т.В.Руководители ОУ |
| **7. Мероприятия по подведению итогов и анализу результатов** |
| 7.1 | Подготовка и направление в министерство образования Тверской области, ГБУ ТО ЦОКО аналитических и статистических отчётов по итогам проведения апробации. | июнь-июль2013 | Светлова Т.В.Руководители ОУ |
| 7.2 | Разработка методических рекомендаций для учителей-предметников по повышению уровня и качества преподавания общеобразовательных предметов и улучшению результатов учащихся. | август 2013 | Руководители РМО, учителя - предметники |