СОГЛАСОВАНО

Министр образования Тверской области

_________________ Сенникова Н.А.

«___» _____________ 2014г.

Отчет

о реализации программы развития муниципальной системы образования

Андреапольского района Тверской области

на 2013 – 2015 годы

за 2013 год

№ п/п	Ключевые действия по выполнению мероприятий программы развития	Запланированный срок выполнения действия	Фактический срок выполнения действия	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Разработка и утверждение Программы развития муниципальной системы образования Андреапольского района Тверской области на 2013 – 2015г.г.	декабрь 2012г.	29.12.2012г. 13.08.2013г.	1.Распоряжение администрации Андреапольского района Тверской области от 29.12.2012 года № 198 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие общего образования Андреапольского района Тверской области на 2013 – 2015 г.г.» 2.Распоряжение администрации Андреапольского района от 13.08.2013 года №131 «О внесении дополнений в Программу развития муниципальной системы образования Андреапольского района на 2013-2015 г.г.»
август 2013 г.
2.	Разработка и утверждение Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Андреапольском районе на 2013 – 2018 годы»	май 2013 г.	16.05.2013г.	Постановление администрации Андреапольского района от 16.05.2013 года №152 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Андреапольском районе на 2013 – 2018 годы».
3.	Формирование нормативных актов (внесение изменений в нормативные акты), регулирующих стимулирование руководителей образовательных учреждений в части достижения результатов инновационной деятельности образовательных учреждений (педагогов образовательных учреждений).	январь-сентябрь 2013 г.	25.12.2008 года 27.09.2012 года 25.02.2012 года 03.04.2012 года 28.03.2013 года 28.08.2013 года 19.12.2012 года 31.10.2012г. 02.11.2012 года 07.03.2013 года 02.10.2013 года 22.03.2013 года 26.09.2013 года 09.09.2013 года	Действует: 1. Постановление Главы Андреапольского района от 25.12.2008 г. №376 «О порядке и условиях стимулирования труда в муниципальных учреждениях образования Андреапольского района Тверской области» 2. Постановление администрации Андреапольского района от 27.09.2012 г. №285 «О внесении изменений в постановление Главы Андреапольского района от 25.12.2008 г. №376» 3.Постановление главы администрации № 58 от 25.02.2012г. «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях образования Андреапольского района Тверской области». 4.Постановление главы администрации Андреапольского района от 03.04.2012 года №108 «О внесении изменений в постановление администрации Андреапольского района от 27.02.2012 года №58 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях образования Андреапольского района Тверской области». 5.Постановление администрации Андреапольского района №108,109,110 от 28.03.2013 года «О выплате поощрительной выплаты по итогам работы за 1 квартал 2013 года». 6. Постановление администрации Андреапольского района №253,254 от 28.08.2013 года «О выплате поощрительной выплаты по итогам работы за 1 полугодие 2013 года». 7. Постановление администрации Андреапольского района от 19.12.2012 года №415 «О внесении изменений в постановление Главы администрации Андреапольского района Тверской области от 27.02.2012 года №58» 8. Постановление администрации Андреапольского района от 31.10.2012 года №332 «О внесении изменений в постановление Главы Андреапольского района от 27.02.2012 года №58» 9. Приказ по МУ ОО от 02.11.2012 г. №59/01 «О внесении изменений в положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях образования Андреапольского района». 10.Постановление администрации Андреапольского района от 07.03.2013 г. №68 «Об утверждении Положения о порядке и условиях установления выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных образовательных учреждений Андреапольского района» 11. Постановление администрации Андреапольского района от 02.10.2013 г. №283 «О внесении изменений в постановление администрации Андреапольского района от 07.03.2013 г. №68 «Об утверждении Положения о порядке и условиях установления выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных образовательных учреждений Андреапольского района». 12. Постановление администрации Андреапольского района от 22.03.2013 г. №92 «О внесении изменений в постановление администрации Андреапольского района от 27.02.2012 г. №58 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях образования Андреапольского района». 13. Постановление администрации Андреапольского района от 26.09.2013 г. №278 «Об установлении персональной поощрительной выплаты директорам школ на 2013-2014 учебный год» 14. Постановление администрации Андреапольского района от 09.09.2013 года №265 «О внесении изменений в постановление администрации Андреапольского района от 27.02.2012 года №58 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях образования Андреапольского района». 15. Постановление администрации Андреапольского района от 02.10.2013 г. «Об установлении персональной поощрительной выплаты заведующим дошкольных образовательных учреждений» 16. Постановление администрации Андреапольского района от 20.11.2013 г. №378 «О внесении изменений в постановление администрации Андреапольского района от 27.02.2012 г. №58 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях образования Андреапольского района Тверской области» 17. Постановление администрации Андреапольского района от 25.12.2013 г. №415 «О внесении изменений в постановление администрации Андреапольского района от 27.02.2012 г. №58 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях образования Андреапольского района Тверской области»
4.	Разработка и утверждение муниципальной нормативной базы, обеспечивающей взаимодействие образовательных учреждений по предоставлению профильного обучения учащимся общеобразовательных учреждений.	январь-сентябрь 2013г.	06.09.2007г. 30.12.2008 года	Действует: 1.Постановление главы администрации Андреапольского района от 06.09.2007 г. №241 «О переходе МОУ Андреапольской средней общеобразовательной школы №3 на профильное обучение на старшей ступени общего образования». 2.Постановление Главы Андреапольского района от 30.12.2008г. №387 «О введении профильного обучения на старшей ступени общего образования в МОУ Андреапольской СОШ №2».
5.	Заключение договоров с автотранспортными организациями, формирование расписаний движения школьного автотранспорта, плана обеспечения безопасных перевозок обучающихся.	Январь –сентябрь 2013г.	16.02.2010г. 09.08.2010 года 22.03.2012 года 13.09.2013 года 26.08.2013 года	Действует: 1.Постановление главы администрации Андреапольского района № 35 от 16.02.2010г. «О передаче МУП АТП «Спутник» школьного автотранспорта». 2.Распоряжение главы администрации Андреапольского района от 09.08.2010г. №112 «Об утверждении Положения об организации специальных (школьных) перевозок учащихся ОУ Андреапольского района Тверской области». 3. Постановление главы администрации Андреапольского района от 22.03.2012г. №87 «О предоставлении субсидий на реализацию расходных обязательств на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и обеспечения подвоза обучающихся, проживающих в сельской местности». 4. Распоряжение администрации Андреапольского района от 13.09.2013 года №143 «Об утверждении тарифов на школьных маршрутах». 5. Постановление администрации Андреапольского района от 26.08.2013 года №251-а «О выделении дополнительных средств из местного бюджета на создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания между поселениями в границах Андреапольского района в части услуг по обеспечению подвоза обучающихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно для МОУ Андреапольского района». 6.Заключены договоры на оказание услуг по перевозке школьников на 2013 год. 7.Разработаны схемы движения и расписания движения школьного автотранспорта. 8.Имеется план обеспечения безопасных перевозок учащихся в 2013 году.
6.	Утверждение плана (разделов плана) развития образовательной сети (включая дошкольный уровень, уровень дополнительного образования), информатизации, обеспечения безопасности образовательного процесса, в том числе перспективного плана обновления материально-технической базы объектов образования.	январь-сентябрь 2013г.	29.12.2012 года 21.03.2011 года 17.05.2013 года 17.05.2013 года	Действует: 1 Программа развития муниципальной системы образования на 2013 – 2015г.г., утвержденная распоряжением администрации Андреапольского района № 198 от 29.12.2012г. 2.Действует Муниципальная программа комплексной безопасности образовательных учреждений муниципального образования Тверской области «Андреапольский район» на 2011 – 2013г.г. (утв. постановлением администрации Андреапольского района от 21.03.2011г. №69-а). 3. Постановление администрации Андреапольского района от 17.05.2013 года №155 «О внесении изменений в Муниципальную программу комплексной безопасности образовательных учреждений муниципального образования Тверской области» «Андреапольский район» на 2011 – 2013г.г. 4.Постановление администрации Андреапольского района от 17.05.2013г. № 153 «О комплексе мер по модернизации общего образования в Андреапольском районе Тверской области в 2013 году». 5. План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС.
7.	Утверждение плана мероприятий по обеспечению организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.	Апрель-сентябрь 2013г.	08.04.2013года	Действует: 1.Постановление администрации Андреапольского района от 08.04.2013г. № 119 «Об организации и обеспечении отдыха и занятости детей и подростков Андреапольского района в 2013 году». 2. Постановление администрации Андреапольского района от 11.06.2013 года №181 «О внесении дополнений в постановление администрации Андреапольского района от 08.04.2013 года №119». 3. Приказ МУ ОО № 25 от 02.04.2013г. «Об организации и обеспечении летнего отдыха обучающихся ОУ Андреапольского района в 2013 году». 4. Постановление администрации Андреапольского района от 18.10.2013 г. №319 «О внесении дополнений в Постановление администрации Андреапольского района от 08.04.2013 г. №119 «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Андреапольского района в 2013 году».
8.	Разработка и утверждение комплекса мер по модернизации общего образования в Андреапольском районе Тверской области в 2013 году	май 2013г.	17.05.2013г.	1.Постановление администрации Андреапольского района от 17.05.2013г. №153 «О комплексе мер по модернизации общего образования в Андреапольском районе в 2013 году». 2.Дорожная карта Андреапольского района по реализации комплекса мер по модернизации общего образования. 3.Соглашение о взаимодействии МО Тверской области и администрации Андреапольского района при реализации Комплекса мер по модернизации общего образования на 2013 год от 29.03.2013 года. 4. План выполнения обязательств по реализации Комплекса мер по модернизации общего образования в Андреапольском районе в 2013 году.
9.	Оказание помощи в устранении проблем, выявленных по результатам проверок.	Январь – сентябрь 2013г.	Январь – сентябрь 2013г.	1. Приказ от 09.01.2013 г. № 01/01 «О проведении проверки выполнения учебных программ по итогам 1 полугодия 2012 – 2013 учебного года»; 2. Приказ от 11.01.2013г. № 02 «О проведении тематической проверки «Разработка, экспертиза и порядок утверждения учебных программ»; 3. Приказ от 05.02.2013г. № 06 «О проведении тематической проверки «Преподавание отдельных предметов. Рабочие программы учителя»; 4. Приказ от 06.02.2013г. №07 «О проведении плановой тематической проверки «Организация кружковой работы и платных дополнительных услуг»; 5. Приказ от 88.03.2013 г. №20/01 «О проведении тематической проверки «Кадровое делопроизводство»; 6. Приказ от 18.03.2013г. №20/02 «О проведении рейда-смотра школьных кабинетов здоровья»; 7. Приказ от 19.03.2013г. №21 «О проведении тематической проверки «Состояние работы школьных библиотек»; 8. Приказ от 06.05.2013г. №34 «О проведении тематической проверки «Подготовка школ к промежуточной и итоговой аттестации учащихся »; 9.Приказ от 018.06.2013г. №45/01 «О проведении оперативной проверки лагерей с дневным пребыванием детей»; 10. Приказ от 18.06.2013г. №45/02 «О проведении тематической проверки выполнения учебных программ в 2012-2013 учебном году». 11.Приказ от 03.09.2013 года «50/01 «О проведении плановой документарной проверки по контролю над разработкой нормативно-правовой документации в ОУ» 12. Приказ по МУ ОО от 19.09.2013г. №51/01 «О проведении тематической проверки в ОУ района «Организация работы по профилактике ДТП» 13. Приказ по МУ ОО от 07.11.2013 г. №65 «О проведении плановой проверки организации работы ГПД» 14. Приказ по МУ ОО от 09.12.2013 г. «О проведении плановой тематической проверки организации работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации» 15. Приказ по МУ ОО от 09.12.2013 г. №68 «Об осуществлении контроля за целевым и эффективным использованием средств, полученных на реализацию Комплекса мер за период 2011-2013 годы» Результаты проверок обсуждались на педагогических советах и совещаниях директоров, планировались мероприятия по выполнению замечаний. Оказывалась методическая помощь администрациям ОУ при подготовке к проверкам, при организации государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 классов.
10.	Формирование нормативного акта о распределении между МОУ субвенции на обеспечение государственных гарантий по предоставлению услуг общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в ОУ в соответствии с установленными региональными требованиями	январь-сентябрь 2013г.	январь-сентябрь 2013 года	Действует: 1.Решение Собрания депутатов Андреапольского района от 12.12.2012 года №45 «Об утверждении бюджета МО Тверской области «Андреапольский район» на 2013 год и плановый период 2014-2015 г.г.» 2.Приказ по МУ ОО от 31.01.2013г. №06/01 «О распределении образовательных субвенций между общеобразовательными учреждениями». 3. Постановление главы администрации Андреапольского района от 27.02.2012г. №58 «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях образования Андреапольского района». 4. Постановление главы администрации Андреапольского района от 03.04.2012г. №108 «О внесении изменений в постановление №58 от 27.02.2012года».
11.	Выполнение мероприятий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»	ежеквартально	ежеквартально	Составление отчетов по выполнению мероприятий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». Отчеты размещаются на сайте МУ ОО.
12.	Обновление информации на сайте отдела образования	постоянно	постоянно	Размещена информация: - Программа развития ОО с приложениями; - Положение об МУ отделе образования; - Документы по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; - «Публичный доклад»; - Документы по КПМО; - План работы МУ ОО; - Документы по ФГОС; - Документы по ГИА и ЕГЭ; - Информация о проводимых мероприятиях, конкурсах и др.

Заведующая МУ ОО:	Н.В.Петрова

Исп. Павлова Н.М.

(267)31773